## Track v2.0
No | Work item | Owner | Start Date | End Date | Dur Days | Finish Date | Prog Dev | Total Progress | [55 empty] | OnlyMenu | time axis 2017-07-27 to 2017-09-19
 | time axis 2017-07-27 to 2017-09-19
Development | [63 empty] | Yes
1 | 学酷课程产品上线计划 | [6 empty] | 0% | [55 empty] | Yes
| 调用联创登录授权接口 | 亢永强 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 |  |  | 0%
| 调用联创计费查询接口 | 亢永强 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2 |  |  | 0%
| 多服务扫表设计 | 郭家庆 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2 |  |  | 0%
| 新建学校、年级同步 | 李生波 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2 |  |  | 0%
| 修改学校同步 | 李生波 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2 |  |  | 0%
| 新建班级同步 | 李生波 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2 |  |  | 0%
| 修改班级同步 | 李生波 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2 |  |  | 0%
| 新建家长同步 | 郭家庆 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2 |  |  | 0%
| 修改家长同步 | 郭家庆 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2 |  |  | 0%
| 删除家长同步 | 郭家庆 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2 |  |  | 0%
| 新建老师同步 | 亢永强 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2 |  |  | 0%
| 修改老师同步 | 亢永强 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2 |  |  | 0%
| 删除老师同步 | 亢永强 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2 |  |  | 0%
| 修改密码同步 | 李生波 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2 |  |  | 0%
| 新建学生同步 | 郭家庆 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2 |  |  | 0%
| 修改学生同步 | 郭家庆 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2 |  |  | 0%
| 删除学生同步 | 亢永强 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2 |  |  | 0%
Note on A1: 作者: WBS编号
Note on C1: 作者: 任务负责人
Note on D1: 作者: 任务计划开始日期
Note on E1: 作者: 任务计划结束日期
Note on F1: 作者: 任务计划执行天数
Note on G1: 作者: 任务实际完成日期
Note on H1: 作者: 任务执行情况偏差值： 等于0：表示按计划完成任务 大于0：表示任务比计划延后天数 小于0：表示任务提前完成天数
Note on I1: 作者: 任务执行总进度

## Sys
法定节假日 | Owner
2011-09-12 | 联创
学酷
联创/学酷